## Hoja 1
Riesgo | Descripción | Probabilidad de ocurrencia | Severidad/Impacto del riesgo | Exposicion original | Plan Mitigacion | Estado Mitigacion | Exposicion reducida | Indice Mitigación | Plan Contingencia | Estado de Riesgo | Responsable | Ultimo registro
ID del riesgo | Lo que dice. | Numero de 1 al x (debatir x) | Numero del 1 al x (debatir x) | Probabilidad * Severidad. Calcular manualmente | Plan para reducir el impacto del riesgo de antemano | Pendiente/En curso/Ejecutado | probabilidad * Severidad. Calculo automatico | (Impacto potencial reducido / Impacto potencial original) * 100. Calculo auotomatico | Plan para amortiguar el impacto luego de que el riesgo ocurrió. | Activo/Inactivo | Miembro del grupo que se encarga, si el riesgo ocurre. | Ultima fecha de modificación dde datos de este riesgo
1 | Compañero Exequiel abandona el grupo |  |  |  | Definir canales de comunicacion claros para estar siempre conectados. | En curso | 0 |  | Dividir las tareas asignadas a Exequiel entre Juan y Franco | Activo | Juan y Franco | 2026-03-20
2 | Compañero Franco abandona el grupo |  |  |  | Definir canales de comunicacion claros para estar siempre conectados. | En curso | 0 |  | Dividir las tareas asignadas a Francoentre Juan y Exequiel | Activo | Juan y Exequiel | 2026-03-20
3 | Compañero Juan abandona el grupo |  |  |  | Definir canales de comunicacion claros para estar siempre conectados. | En curso | 0 |  | Dividir las tareas asignadas a Juan entre Exequiel y Franco | Activo | Exequiel y Franco | 2026-03-20
4 | Retraso en el desarrollo del prototipo |  |  |  | Definir las tareas entre los integrantes de forma clara y equilibrada y realizar un seguimiento del avance diariamente | En curso | 0 |  | Definir nuevas prioridades. Priorizar lo mas urgente | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
5 | Falta de coordinación del equipo. |  |  |  | Definir canales de comunicacion claros y estar activos diariamente comunicacando avances, retrasos y/o dificultades, definiendo tareas de forma clara | En curso | 0 |  | Definir reuniones de forma urgente con todo el equipo para reorganizar la metodologia de trabajo hasta el momento. | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
6 | Cambios en los requerimientos |  |  |  | Mantener una comunicacion diaria y activa con el PO. Mantener actualizado el backlog y las US | En curso | 0 |  | Replantearse los nuevos requerimientos entre todo el equipo para atender lo mas urgente. Reorganizar y reedefinir el backlog. | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
7 | Caída de hosting. |  |  |  | Usar servicios de hosting confiables y monitoriear el sistema diariamente | En curso | 0 |  | Restaurar el servicio lo antes posible, informar a los usuarios y recuperar el sistema operable. | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
8 | Falta de entrenamiento |  |  |  | Capasitar a los integrantes mediante el feedback con el PO, la asistencia a clases, investigacion en internet, uso de IA y practica con herramientas y tecnologia usadas. | En curso | 0 |  | Reorganizar las tareas segun las habilidades de cada integrante y dedicar mas tiempo al aprendizaje | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
9 | Errores de estimación |  |  |  | Realizar las estimaciones en equipo, definir tareas pequeñas y revisar las estimaciones de forma periodica | En curso | 0 |  | Reorganizar tareas, ajustar estimaciones | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
10 | Quiebra la empresa (La universidad) |  |  |  | Mantener una comunicacion diaria con el PO y trabajar en equipo de forma ordenada y con las tareas asigandas. | En curso | 0 |  | Finalizar el proyecto. Entregar hasta donde se avanzo. No se puede hacer mas nada. | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
11 | Problemas legales |  |  |  | Conocer o investigar sobre lineamientos legales y sus consecuencias. Definir US que garanticen el cumplimiento de la ley | En curso | 0 |  | Readaptar el sistema al marco legal correspondiente | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
12 | Mala interpretación de los requisitos del TP |  |  |  | Revisar las consignas detalladamente, consultar con los docentes (PO) y validar los avances de forma periodica. | En curso | 0 |  | Corregir segun las devoluciones de los docentes y ajustar el contenido del proyecto y de los informes de cada entrga | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
13 | Problemas de comunicación con el PO |  |  |  | Mantener comunicacion con el PO y hacer consultas ante cualquier duda | En curso | 0 |  | Solicitar una reunion con el PO para aclarar pautas de entrega, correcciones y correccion momentanea. | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
14 | Conflicto en la toma de decisiones del equipo |  |  |  | Mantener vias de comunicacion definidas, fomentar la comunicacion y considerar la opinion de todos los integrantes | En curso | 0 |  | Resolver conflictos mediante la consulta al PO y de no ser necesario solicitar una reunion con el PO | Activo | Todo el equipo | 2026-03-20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
|  | Promedio de probabilidad | Promedio de Impacto | Exposicion total (suma total) |  |  | Investigar como se calcula valor que ira abajo | promedio de indice de mitigacion